Xây dựng Prioritized Product Backlog bằng kỹ thuật MoSCoW

1. Nguyên tắc và giả định

Đóng vai Product Owner, em ưu tiên các hạng mục giúp thư viện vận hành được luồng cốt lõi của MVP: quản lý kho sách, độc giả tìm sách, đặt mượn và đặt trước khi sách hết. Các hạng mục tiện ích hoặc có thể dùng cách xử lý thủ công tạm thời sẽ được xếp thấp hơn.

MoSCoW:

• Must have: Thiếu thì MVP không đáp ứng mục tiêu cốt lõi.

• Should have: Quan trọng, nhưng có thể phát hành tạm thời mà không có nếu có cách xử lý thay thế.

• Could have: Có thì tốt, nhưng không ảnh hưởng lớn nếu lùi lại.

• Won't have this time: Chủ động không làm trong Release 1; vẫn giữ trong backlog cho release sau.

Giả định: thủ thư có thể xử lý một số công việc hỗ trợ bằng quy trình thủ công trong MVP; đăng nhập bằng email/mật khẩu đủ cho phiên bản đầu tiên; giới hạn mượn được thực thi trong luồng mượn sách.

2. Phân loại 12 hạng mục theo MoSCoW

| Hạng mục | Công sức | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M (2) | Must | Cần xác định độc giả và gắn yêu cầu mượn với đúng người dùng. |
| 2. Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M (2) | Must | Là cách cơ bản để độc giả tìm được sách muốn mượn. |
| 3. Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | L (3) | Must | Đây là luồng nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống và cần kiểm soát số sách được mượn. |
| 4. Gia hạn mượn sách online | S (1) | Should | Có giá trị với độc giả nhưng có thể tạm yêu cầu thủ thư xử lý gia hạn tại quầy. |
| 5. Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | M (2) | Must | Giúp độc giả đặt trước khi sách đang được mượn, là một phần quan trọng của trải nghiệm mượn sách online. |
| 6. Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | M (2) | Could | Tạo thêm tương tác và thông tin tham khảo nhưng không cần để hoàn thành luồng mượn sách đầu tiên. |
| 7. Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | L (3) | Won't have this time | Tốn công sức tương đối lớn và cần dữ liệu sở thích/lịch sử; chưa thiết yếu cho MVP. |
| 8. Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S (1) | Should | Hữu ích để giảm trễ hạn, nhưng trong MVP có thể nhắc thủ công hoặc xem hạn trả trong thông tin mượn. |
| 9. Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S (1) | Should | Tăng tính minh bạch nhưng có thể triển khai sau khi luồng mượn cốt lõi đã ổn định. |
| 10. Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L (3) | Must | Cần có cách cập nhật danh mục và tình trạng sách để tìm kiếm, mượn và đặt trước dựa trên dữ liệu đúng. |
| 11. Chat trực tiếp với thủ thư | L (3) | Won't have this time | Không phải chức năng cốt lõi và có thể thay bằng kênh liên hệ hiện có của thư viện. |
| 12. Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M (2) | Could | Tăng tiện lợi đăng nhập nhưng đăng ký/đăng nhập thông thường đã đủ cho MVP. |

Tổng công sức nhóm Must

Các hạng mục Must là 1, 2, 3, 5 và 10.

• Tổng điểm Must = 2 + 2 + 3 + 2 + 3 = 12 điểm.

• Năng lực Release 1 khoảng 20 điểm.

• Tỷ lệ Must = 12 / 20 × 100% = 60%.

Kết luận: Tổng công sức nhóm Must đúng bằng khoảng 60% năng lực Release 1 và nhóm Must có 5 hạng mục, nên đáp ứng cả hai ràng buộc đề bài. Nhóm còn khoảng 8 điểm năng lực làm vùng đệm cho Should/Could, xử lý tích hợp và rủi ro; không nên mặc định rằng toàn bộ 8 điểm chắc chắn đủ để hoàn thành tất cả hạng mục còn lại.

3. Prioritized Product Backlog có thứ tự từ 1 đến 12

Thứ tự dưới đây là thứ tự ưu tiên duy nhất. Các hạng mục Must nằm trên cùng; trong nhóm Must, ưu tiên tài khoản và quản lý danh mục trước, sau đó tìm kiếm, mượn và đặt trước. Hạng mục 5 đứng sau hạng mục 3 vì luồng đặt trước cần nền tảng tài khoản, danh mục sách và nghiệp vụ mượn.

| Thứ tự | Hạng mục backlog | Nhóm | Công sức | Lý do ưu tiên trong nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must | 2 | Là nền tảng xác định độc giả trước khi thực hiện giao dịch mượn. |
| 2 | 10. Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must | 3 | Cần dữ liệu sách và tình trạng sách để các chức năng phía độc giả hoạt động. |
| 3 | 2. Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | 2 | Cho phép độc giả tìm sách trong danh mục đã được quản lý. |
| 4 | 3. Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must | 3 | Triển khai luồng nghiệp vụ trung tâm của MVP sau khi đã có tài khoản và danh mục. |
| 5 | 5. Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | Must | 2 | Mở rộng luồng mượn để xử lý trường hợp sách hiện không còn sẵn; phụ thuộc vào danh mục và nghiệp vụ mượn. |
| 6 | 9. Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should | 1 | Dựa trên dữ liệu giao dịch mượn đã có và giúp độc giả theo dõi hoạt động của mình. |
| 7 | 4. Gia hạn mượn sách online | Should | 1 | Có ích sau khi luồng mượn đã vận hành; có thể tạm xử lý tại quầy. |
| 8 | 8. Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should | 1 | Tăng khả năng nhắc hạn trả, nhưng có thể lùi nếu thời gian hoặc năng lực hạn chế. |
| 9 | 12. Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Could | 2 | Cải thiện sự tiện lợi, nhưng không cần thiết khi đăng nhập thông thường đã có. |
| 10 | 6. Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could | 2 | Bổ sung nội dung cộng đồng nhưng không trực tiếp quyết định việc mượn sách. |
| 11 | 11. Chat trực tiếp với thủ thư | Won't have this time | 3 | Có thể dùng kênh liên hệ sẵn có thay vì xây tính năng chat trong MVP. |
| 12 | 7. Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | Won't have this time | 3 | Chi phí cao hơn, cần thêm dữ liệu và chưa thiết yếu cho mục tiêu phát hành đầu tiên. |

Kiểm tra tổng điểm

| Nhóm | Hạng mục | Tổng điểm |
| --- | --- | --- |
| Must | 1, 2, 3, 5, 10 | 12 |
| Should | 4, 8, 9 | 3 |
| Could | 6, 12 | 4 |
| Won't have this time | 7, 11 | 6 |
| Tổng | 12 hạng mục | 25 |

Tổng công sức theo danh sách là 25 điểm, vượt năng lực dự kiến 20 điểm. Vì vậy, việc để Could và Won't ở cuối backlog là cần thiết; nhóm cần theo dõi tiến độ từng sprint và không cam kết thực hiện các mục ngoài năng lực thực tế.

4. Tự phản biện

1. Có người có thể xếp mục 12 (đăng nhập Google/Facebook) vào Should, vì đăng nhập nhanh giúp giảm trở ngại cho độc giả. Tuy nhiên, em xếp Could vì đăng nhập thông thường đã đáp ứng nhu cầu cơ bản của MVP.

2. Mục 6 (đánh giá và bình luận) có thể được xếp Should nếu thư viện xem nội dung do độc giả đóng góp là cách quan trọng để tăng tương tác. Em chọn Could vì chức năng này không trực tiếp hỗ trợ giao dịch mượn sách.

3. Mục 11 (chat với thủ thư) có thể được xếp Could nếu thư viện chưa có kênh hỗ trợ nào khác. Em chọn Won't have this time do công sức L và có thể dùng kênh liên hệ sẵn có trong Release 1.

4. Mục 5 (đặt trước khi sách hết) được giữ ở Must theo đề bài và mục tiêu hỗ trợ độc giả khi sách không có sẵn. Nếu năng lực hoặc rủi ro tích hợp khiến không thể hoàn thành, PO cần trao đổi lại phạm vi và giá trị MVP thay vì tự động coi mọi hạng mục gắn nhãn M trong đề là bắt buộc bất kể chi phí.

Kết luận: Backlog đã phân loại đủ 12 hạng mục, sắp thứ tự duy nhất từ 1 đến 12, giữ các mục chưa làm trong backlog và giới hạn Must ở 5 mục với 12 điểm (60% năng lực Release 1).